## Estimativa
| (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição | Status
Backend
Modelar classes de domínio | 2 | 4 | 7 |  |  | :) |  | Em andamento
Modelar Banco de Dados | 2 | 4 | 7 |  |  | :) |  | Em andamento
Cadastrar Carta | 1 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Não iniciado
Consulta de Carta | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Não iniciado
Alterar de Carta | 1 | 2 | 4 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Inativar Cadastro de Carta | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Não iniciado
Inativar Cadastro de Carta de forma automática | 2 | 3 | 4 | :( |  |  |  | Não iniciado
Ativar cadastro de Cartas | 1 | 2 | 3 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Cadastrar cliente | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Em andamento
Alterar cliente | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Inativar cadastro de cliente | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Não iniciado
Consulta de clientes | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Não iniciado
Consulta de transações de Clientes | 3 | 4 | 8 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Cadastro de endereços de entrega de Cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Não iniciado
Cadastro de cartões de crédito de Cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Não iniciado
Alteração apenas de senha de Cliente | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Não iniciado
Gerenciar carrinho de compra | 4 | 5 | 6 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Definir quantidade de itens no carrinho | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Realizar compra | 4 | 6 | 9 | :( |  |  |  | Não iniciado
Calcular frete | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Selecionar endereço de entrega | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Não iniciado
Selecionar cartão de pagamento | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Não iniciado
Finalizar Compra | 2 | 3 | 4 | :( |  |  |  | Não iniciado
Alterar Status do Pedido | 1 | 2 | 3 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Solicitar troca | 4 | 6 | 8 | :( |  |  |  | Não iniciado
Autorizar trocas | 4 | 6 | 8 | :( |  |  |  | Não iniciado
Visualização de trocas | 2 | 4 | 7 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Confirmar recebimento de itens para troca | 4 | 6 | 8 | :( |  |  |  | Não iniciado
Gerar cupom de troca após recebimento de itens | 4 | 6 | 8 | :( |  |  |  | Não iniciado
Realizar entrada em estoque | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Não iniciado
Calcular valor de venda | 2 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Não iniciado
Dar baixa em estoque | 3 | 5 | 6 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Realizar reentrada em estoque | 3 | 5 | 6 |  | :¦ |  |  | Não iniciado
Funcionalidades de Administrador | 4 | 7 | 13 | :( |  |  |  | Não iniciado
Frontend
Tela de Cadastro de Carta | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Consulta de Carta | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Alteração de Carta | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Cadastro de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Alteração de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Consulta de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Carrinho de Compras | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Check-out de Compras | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Finalizar Compras | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Lista de Pedidos | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Pedido | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de Administrador | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
Tela de gráfico | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Em Andamento
| 99 | 159 | 229