## Estimativa
| (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição | Status
Backend
Modelar classes de domínio | 2 | 4 | 7 |  |  | :) |  | Finalizado
Modelar Banco de Dados | 2 | 4 | 7 |  |  | :) |  | Finalizado
Cadastrar Carta | 1 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Finalizado
Consulta de Carta | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Finalizado
Alterar de Carta | 1 | 2 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Inativar Cadastro de Carta | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Finalizado
Inativar Cadastro de Carta de forma automática | 2 | 3 | 4 | :( |  |  |  | Finalizado
Ativar cadastro de Cartas | 1 | 2 | 3 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Cadastrar cliente | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Alterar cliente | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Inativar cadastro de cliente | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Finalizado
Consulta de clientes | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Finalizado
Consulta de transações de Clientes | 3 | 4 | 8 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Cadastro de endereços de entrega de Cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Finalizado
Cadastro de Documentos de entrega de Cliente | 2 | 4 | 7 | :(
Cadastro de cartões de crédito de Cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Finalizado
Alteração apenas de senha de Cliente | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Finalizado
Gerenciar carrinho de compra | 4 | 5 | 6 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Definir quantidade de itens no carrinho | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Realizar compra | 4 | 6 | 9 | :( |  |  |  | Finalizado
Selecionar endereço de entrega | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Finalizado
Selecionar cartão de pagamento | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Finalizado
Finalizar Compra | 2 | 3 | 4 | :( |  |  |  | Finalizado
Alterar Status do Pedido | 1 | 2 | 3 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Solicitar troca | 4 | 6 | 8 | :( |  |  |  | Finalizado
Autorizar trocas | 4 | 6 | 8 | :( |  |  |  | Finalizado
Visualização de trocas | 2 | 4 | 7 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Confirmar recebimento de itens para troca | 4 | 6 | 8 | :( |  |  |  | Finalizado
Gerar cupom de troca após recebimento de itens | 4 | 6 | 8 | :( |  |  |  | Finalizado
Realizar entrada em estoque | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Finalizado
Calcular valor de venda | 2 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Finalizado
Dar baixa em estoque | 3 | 5 | 6 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Realizar reentrada em estoque | 3 | 5 | 6 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Funcionalidades de Administrador | 4 | 7 | 13 | :( |  |  |  | Finalizado
Frontend
Tela de Cadastro de Carta | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Consulta de Carta (Admin) | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Nesta tela é possível Excluir Cartas | Finalizado
Tela de Consulta de Carta (Cliente) |  |  |  |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Edição de Carta | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Cadastro de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Edição de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Consulta de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Cadastro de Endereço | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Edição de Endereço | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Cadastro de Documento | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Edição de Documento | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Cadastro de Cartão de Crédito | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Edição de Cartão de Crédito | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Perfil de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Nesta tela serão listados os Endereços, Documentos, Cartões, Cupons de troca Disponíveis e Pedidos do Cliente, também contando com a possibilidade de Alterar apenas as senhas, Alterar dados do cliente e Excluir Cartões, Documentos e Endereços do cliente. | Finalizado
Tela de Edição apenas da Senha do Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Edição dos Dados Básicos de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Cadastro de Cupom | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Consulta de Cupom | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  | Nesta tela é possível Excluir Cupons | Finalizado
Tela de Edição de Cupom | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Carrinho de Compras | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Check-out de Compras | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Finalizar Compras | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela para Alterar Status de Pedido |  |  |  |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Lista de Pedidos | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Pedido | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de Administrador | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
Tela de gráfico | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Finalizado
| 123 | 196 | 280