## Estimativa
| (horas) | (horas) | (horas) | :( | :¦ | :)
Atividade | Otimista | Realista | Pessimista | Certeza |  |  | Descrição | Status
Backend
Modelar classes de domínio | 2 | 3 | 6 |  | :¦ |  |  | Concluído
Modelar Banco de Dados | 5 | 8 | 12 | :( |  |  |  | Concluído
Cadastrar Mangá | 3 | 4 | 6 |  | :¦ |  |  | Concluído
Consulta de Mangá | 2 | 4 | 6 |  |  | :) |  | Concluído
Alterar de Mangá | 3 | 5 | 7 | :( |  |  |  | Concluído
Inativar Cadastro de Mangá | 1 | 2 | 3 |  |  | :) |  | Concluído
Inativar Cadastro de Mangá de forma automática | 4 | 7 | 9 | :( |  |  |  | Não Atingido
Ativar cadastro de mangás | 2 | 3 | 5 |  |  | :) |  | Concluído
Cadastrar cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Concluído
Alterar cliente | 2 | 3 | 4 |  |  | :) |  | Concluído
Inativar cadastro de cliente | 1 | 2 | 4 |  | :¦ |  |  | Concluído
Consulta de clientes | 1 | 2 | 4 |  | :¦ |  |  | Concluído
Consulta de transações de Clientes | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Cadastro de endereços de entrega de Cliente | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Cadastro de cartões de crédito de Cliente | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Alteração apenas de senha de Cliente | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Gerenciar carrinho de compra | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Concluído em Partes
Definir quantidade de itens no carrinho | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Concluído em Partes
Realizar compra | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Concluído em Partes
Calcular frete | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Selecionar endereço de entrega | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Selecionar forma de pagamento | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Finalizar Compra | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Despachar produtos para entrega | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Produtos entregues | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Solicitar troca | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Autorizar trocas | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Visualização de trocas | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Confirmar recebimento de itens para troca | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Gerar cupom de troca após recebimento de itens | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Realizar entrada em estoque | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Calcular valor de venda | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Concluído
Dar baixa em estoque | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Realizar reentrada em estoque | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Funcionalidades de Administrador | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Log de transação | 2 | 3 | 5 | :( |  |  |  | Não Atingido
Frontend
Tela de Cadastro de Mangá | 4 | 6 | 9 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Consulta de Mangá | 3 | 5 | 7 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Alteração de Mangá | 3 | 4 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Cadastro de Cliente | 3 | 5 | 7 |  |  | :) |  | Concluído
Tela de Alteração de Cliente | 2 | 4 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Consulta de Cliente | 2 | 3 | 4 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Carrinho de Compras | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Check-out de Compras | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Finalizar Compras | 2 | 3 | 5 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Lista de Pedidos | 3 | 4 | 6 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Pedido | 3 | 4 | 6 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de Administrador | 3 | 4 | 6 |  | :¦ |  |  | Concluído
Tela de gráfico | 5 | 10 | 15 | :( |  |  |  | Não Atingido
| 113 | 176 | 275